附件2

2024年重点项目绩效评价结果

一、重点项目绩效监控评价结果

2024年市本级印发了《梧州市财政局关于开展2024年市本级重点项目财政绩效目标跟踪监控的通知》（梧财绩效〔2024〕13号），对2024年梧州市六堡茶产业集群项目、2024年梧州半程马拉松专项经费等2个资金项目进行重点绩效监控，涉及金额585万元。其中，2024年梧州半程马拉松专项经费项目绩效评价结果为“良”，2024年梧州市六堡茶产业集群项目绩效评价结果为“中”；存在的主要问题是合同管理不够规范、验收不够到位、项目实际工期滞后、实施进度较慢，项目管理及资金管理有待进一步提升等。

二、重点项目支出绩效评价结果

2024年市本级印发了《梧州市财政局关于开展2024年项目支出财政绩效评价工作的通知》（梧财绩效〔2024〕12号），对学生资助经费-高等教育学生资助补助经费等8个项目支出进行了绩效评价，涉及金额9623.62万元。其中，专项公用经费-两级法院无纸化办案、学生资助经费-高等教育学生资助补助经费、2023年博物馆免费开放补助资金等3个项目绩效评价结果为“优”；专项公用经费-不动产登记配图及数据录入项目、粤桂合作特别试验区江北片区标准厂房宿舍（保障性职工租赁住房）等5个项目绩效评价结果为“良”，存在的主要问题是部分绩效指标设置不够科学合理，项目产出及时性不足，项目制度执行有效性不足、管理过程不够规范、项目工程进度滞后时间较长、资金支付进度缓慢、项目效益未充分发挥等。